# Si impones la IA, tu equipo la frena: plan de 4 semanas

Para quien tiene que "implementar IA" en un equipo que no la pidió y prefiere que participen a que obedezcan.

# Cuándo usarla

- Te asignaron "llevar la IA" a tu área y la fecha de arranque ya está puesta.

- Anunciaste una herramienta, hubo silencio en la sala y nadie la abrió después.

- Un intento anterior se frenó solo, sin que nadie dijera que no.

# La hoja

Cuando dices "vamos a usar IA", muchos no escuchan "productividad"; escuchan "recorte". Si no hablas de eso, el miedo llena el silencio. Este plan empieza por ahí.

| Semana | Objetivo | Actividad | Señal de avance | El error que hace que el equipo la frene |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · El porqué | Que el equipo sepa qué problema quieres resolver y en qué se usará el tiempo liberado. | Reunión de 30 minutos. Nombras el problema con un número (ilustrativo: "las cotizaciones tardan tres días"). Dices con honestidad a dónde va el tiempo liberado. | Alguien hace una pregunta difícil en voz alta. | Mostrar la herramienta antes de explicar el porqué. |
| 2 · Ellos eligen | Que el equipo elija la primera tarea que se va a mejorar. | Cada persona anota qué le quita más tiempo. Votan una sola tarea. Tú no votas. | La tarea elegida no es la que tú habrías elegido. | Elegir la tarea por ellos "para ir más rápido". |
| 3 · La prueba | Probar la IA en esa tarea, con un número de antes. | Dos o tres personas la usan en trabajo real. Anotan dónde ayudó y dónde se equivocó. | Hay un error documentado y nadie lo escondió. | Medir a las personas en vez de la tarea. |
| 4 · La revisión | Decidir juntos: seguir, ajustar o parar, y elegir la siguiente tarea. | Reunión de 30 minutos. Número de antes y de después. Cumples lo que dijiste en la semana 1 sobre el tiempo liberado. | El equipo propone la segunda tarea sin que la pidas. | Declarar éxito sin número, o cambiar el destino del tiempo liberado. |

Problema que vamos a resolver: ____________ · El tiempo liberado se usará en: ____________ · Tarea elegida por el equipo: ____________

# Cómo llenarla en 15 minutos

- Llena primero la línea "el tiempo liberado se usará en". Si no puedes escribirla con honestidad, no empieces todavía.

- Escribe el problema con un número, aunque sea aproximado y marcado como tal. "Mejorar la productividad" no es un problema; es una frase.

- Deja en blanco la tarea de la semana 2. La llena el equipo; esa es la parte que hace que la usen de verdad.

- Planea la semana 3 con dos o tres personas. Una prueba pequeña con un error visible enseña más que un lanzamiento general.

- El error más común: saltarse la semana 1 porque "ya todos saben por qué". No lo saben. Si solo reciben la orden, buscan cómo no usarla.

# La línea que casi siempre falta

La promesa de la semana 1 sobre el tiempo liberado, cumplida en la semana 4. El equipo acepta probar porque le dijiste en qué se usaría ese tiempo. Si en la semana 4 se usa en otra cosa, el plan siguiente no arranca, por bueno que sea. Si el equipo ayuda a decidir, la usa; si solo recibe la orden, la frena.

# Si esto se vuelve una decisión grande

Si el plan implica comprar licencias para toda el área o cambiar roles, las herramientas gratuitas de vicsol.org/es/decision-clarity/ te ayudan a estructurar la decisión. No reemplazan una revisión formal.