## Plantilla
Semana | Objetivo | Actividad | Señal de avance | El error que hace que el equipo la frene
1 · El porqué | Que el equipo sepa qué problema quieres resolver y en qué se usará el tiempo liberado. | Reunión de 30 minutos. Nombras el problema con un número (ilustrativo: "las cotizaciones tardan tres días"). Dices con honestidad a dónde va el tiempo liberado. | Alguien hace una pregunta difícil en voz alta. | Mostrar la herramienta antes de explicar el porqué.
2 · Ellos eligen | Que el equipo elija la primera tarea que se va a mejorar. | Cada persona anota qué le quita más tiempo. Votan una sola tarea. Tú no votas. | La tarea elegida no es la que tú habrías elegido. | Elegir la tarea por ellos "para ir más rápido".
3 · La prueba | Probar la IA en esa tarea, con un número de antes. | Dos o tres personas la usan en trabajo real. Anotan dónde ayudó y dónde se equivocó. | Hay un error documentado y nadie lo escondió. | Medir a las personas en vez de la tarea.
4 · La revisión | Decidir juntos: seguir, ajustar o parar, y elegir la siguiente tarea. | Reunión de 30 minutos. Número de antes y de después. Cumples lo que dijiste en la semana 1 sobre el tiempo liberado. | El equipo propone la segunda tarea sin que la pidas. | Declarar éxito sin número, o cambiar el destino del tiempo liberado.

## Acerca de
Título | Si impones la IA, tu equipo la frena: plan de 4 semanas
Fuente | Vic Sol · Mesa de Decisiones
Página | https://vicsol.org/es/recursos/adopcion-sin-imponer-4-semanas/
Actualizada | 2026-10-19
Cómo usarla | Las celdas sombreadas en amarillo son campos para llenar. La primera fila queda fija al desplazarte.
Nota | Vic Sol · Mesa de Decisiones · vicsol.org/es/recursos/ · Uso libre con atribución.
Esta hoja estructura una conversación; no es asesoría legal, financiera ni de auditoría.