# Lecciones aprendidas de una iniciativa de IA (sin buscar culpables)

Para el equipo que cierra, pausa o escala una iniciativa de IA y quiere que la empresa aprenda algo antes de que todos pasen al siguiente proyecto.

# Cuándo usarla

- El piloto terminó y el informe final dice "resultados mixtos" sin decir qué cambia.

- La iniciativa se va a escalar y nadie ha escrito qué salió mal en el camino.

- Se canceló algo y la conversación de pasillo ya tiene un culpable. Esta hoja sirve para reemplazarla.

# La hoja

Iniciativa: ____________________ · Estado: cierre / pausa / escala · Fecha de la sesión: ____________

| Campo | Qué escribir | Ejemplo ilustrativo |
| --- | --- | --- |
| Qué esperábamos | El número o resultado que prometía la propuesta original, copiado tal cual. | "Cotizaciones de 3 días a 1 en 8 semanas." |
| Qué pasó | El número real, con fecha. Sin adjetivos. | "Semana 8: 2,5 días. Semana 12: 2 días." |
| Qué señal ignoramos | El dato que estaba a la vista antes de que fuera evidente, y cuándo se vio por primera vez. | "Semana 3: solo 2 de 9 vendedores usaban el borrador." |
| Qué conservamos | Lo que funcionó y se queda, aunque la iniciativa cambie. | "La plantilla de cotización y el revisor único." |
| Qué cambia la próxima vez | Una regla concreta para la próxima iniciativa, no una intención. | "Ningún piloto arranca sin un usuario del área desde el día 1." |
| Quién es dueño del cambio | Una persona con nombre y la fecha en que esa regla entra en vigor. | "Laura (comercial), desde el próximo piloto, 1 de marzo." |

# Cómo llenarla en 20 minutos

- Antes de la sesión, el responsable llena "qué esperábamos" y "qué pasó" con los documentos originales. Esas dos filas no se discuten: son datos.

- En la sesión, cada persona escribe en silencio durante cuatro minutos qué señal cree que se ignoró. Después se leen en ronda, sin réplica.

- Elige la señal que más personas vieron. Esa es la lección; las demás van a un anexo.

- "Qué conservamos" va antes que "qué cambia". Un equipo que solo lista errores deja de proponer.

- Escribe "qué cambia" como una regla que se puede verificar en la próxima iniciativa, y ponle dueño y fecha.

- El error más común: convertir la fila de la señal en una fila de responsables. La pregunta es qué dato estaba a la vista, no quién debió verlo.

# Cómo dirigir la sesión de 45 minutos

- Minutos 0–5: el moderador lee las reglas: hablamos de decisiones y datos, no de personas; nadie se defiende; quien dirigió la iniciativa escucha primero.

- Minutos 5–15: datos. Se leen las filas "qué esperábamos" y "qué pasó". Se corrigen cifras, no interpretaciones.

- Minutos 15–30: señales. Escritura en silencio, ronda, elección de la señal principal.

- Minutos 30–40: qué conservamos y qué cambia. Una regla, no cinco.

- Minutos 40–45: dueño y fecha. Sin esto, la hoja se archiva con el proyecto.

# La línea que casi siempre falta

"Qué señal ignoramos." Las revisiones de cierre cuentan qué pasó y qué se haría distinto, y saltan el paso del medio: qué dato estaba disponible y no se miró. Esa fila es la que evita repetir el mismo cierre con otro nombre de proyecto.

# Si esto se vuelve una decisión grande

Si de esta revisión sale una decisión difícil de revertir y lleva tu nombre, las herramientas gratuitas de vicsol.org/es/decision-clarity/ te ayudan a estructurarla. No reemplazan una revisión formal.