## Plantilla
Campo | Qué escribir | Ejemplo ilustrativo
Qué esperábamos | El número o resultado que prometía la propuesta original, copiado tal cual. | "Cotizaciones de 3 días a 1 en 8 semanas."
Qué pasó | El número real, con fecha. Sin adjetivos. | "Semana 8: 2,5 días. Semana 12: 2 días."
Qué señal ignoramos | El dato que estaba a la vista antes de que fuera evidente, y cuándo se vio por primera vez. | "Semana 3: solo 2 de 9 vendedores usaban el borrador."
Qué conservamos | Lo que funcionó y se queda, aunque la iniciativa cambie. | "La plantilla de cotización y el revisor único."
Qué cambia la próxima vez | Una regla concreta para la próxima iniciativa, no una intención. | "Ningún piloto arranca sin un usuario del área desde el día 1."
Quién es dueño del cambio | Una persona con nombre y la fecha en que esa regla entra en vigor. | "Laura (comercial), desde el próximo piloto, 1 de marzo."

## Acerca de
Título | Lecciones aprendidas de una iniciativa de IA (sin buscar culpables)
Fuente | Vic Sol · Mesa de Decisiones
Página | https://vicsol.org/es/recursos/lecciones-aprendidas-iniciativa-ia/
Actualizada | 2026-10-19
Cómo usarla | Las celdas sombreadas en amarillo son campos para llenar. La primera fila queda fija al desplazarte.
Nota | Vic Sol · Mesa de Decisiones · vicsol.org/es/recursos/ · Uso libre con atribución.
Esta hoja estructura una conversación; no es asesoría legal, financiera ni de auditoría.