## Plantilla
Etapa | Objetivo | Entregable | Métrica | Quién lo revisa
Días 1–30: entender | Saber qué se usa hoy, con qué datos y qué cuesta el proceso elegido. | Inventario de herramientas en uso, línea base de un proceso y reglas mínimas de uso escritas. | Inventario completo (sí/no); línea base medida con fuente. | [director o comité]
Días 31–60: probar | Probar un solo caso de uso con una métrica definida antes de empezar. | Un piloto acotado: alcance, participantes, fecha de inicio y fin. | La métrica de la línea base, medida otra vez al cierre del piloto. | [dueño del proceso]
Días 61–90: decidir | Decidir con evidencia si se sigue, se ajusta o se apaga. | Memo de una página: resultado, costo real, lo que no funcionó y decisión. | Decisión tomada y registrada en fecha (sí/no). | [director o comité]

## Acerca de
Título | Tu plan 30-60-90 de IA como gerente (sin prometer lo que no controlas)
Fuente | Vic Sol · Mesa de Decisiones
Página | https://vicsol.org/es/recursos/plan-30-60-90-ia/
Actualizada | 2026-10-19
Cómo usarla | Las celdas sombreadas en amarillo son campos para llenar. La primera fila queda fija al desplazarte.
Nota | Vic Sol · Mesa de Decisiones · vicsol.org/es/recursos/ · Uso libre con atribución.
Esta hoja estructura una conversación; no es asesoría legal, financiera ni de auditoría.