# Pre-mortem: la decisión ya falló, ¿por qué?

Para el equipo que está a punto de aprobar una decisión de IA difícil de revertir y quiere oír los riesgos antes de firmar, no doce meses después.

# Cuándo usarla

- Mañana se aprueba una compra, un contrato o un despliegue de IA que costará meses deshacer.

- En las reuniones todos asienten y nadie pone objeciones, y eso te preocupa más que una discusión.

- Ya hubo un proyecto que "nadie vio venir" y no quieres repetir la frase.

# La hoja

Instrucción para el grupo: "Estamos a doce meses de hoy. La decisión que vamos a aprobar fracasó. No fue un fracaso parcial: la cancelamos. Escribe por qué."

| Razón del fracaso | Señal temprana (qué veríamos a los 60–90 días) | Qué cambiaríamos hoy | Dueño |
| --- | --- | --- | --- |
| [Una causa concreta, en una frase. Ilustrativo: "El área comercial nunca adoptó la herramienta."] | [Un dato observable, no una sensación. Ilustrativo: "Menos del 20 % de los vendedores la abre en la semana 8."] | [Una acción antes de aprobar. Ilustrativo: "Un vendedor con nombre participa en el piloto desde la semana 1."] | [Nombre] |

Decisión que se evalúa: ____________________ · Fecha del pre-mortem: ____________ · Próxima revisión de señales: ____________

# Cómo llenarla en 15 minutos

- Minutos 0–2. Lee la instrucción en voz alta. Nadie habla todavía. La frase "ya falló" no es una opinión del moderador: es la regla del ejercicio.

- Minutos 2–6. Escritura en silencio. Cada persona escribe al menos tres razones en su propia hoja, sin comentar. El silencio protege las razones incómodas.

- Minutos 6–10. Ronda. Cada persona lee una razón, en orden, sin réplica. Se repite hasta que no queden razones nuevas. Nadie defiende la decisión durante la ronda; ese momento llega después.

- Minutos 10–14. Agrupa las razones repetidas y elige las cuatro o cinco que más preocupan. Para cada una, llena la señal temprana y lo que cambiaríamos hoy.

- Minuto 15. Un nombre en cada fila. Si una fila queda sin dueño, el riesgo queda sin vigilancia.

- El error más común: usar el ejercicio para confirmar que la decisión es buena. Si salen pocas razones o todas son suaves, el grupo está cuidando a quien propuso la decisión, no a la empresa.

# Reglas del ejercicio

- Sin cargos durante la ronda: la persona más nueva lee antes que la persona con más antigüedad.

- Las razones se escriben antes de hablar. Hablar primero hace que todos escriban lo mismo.

- No se discute si una razón es "probable"; se discute qué señal temprana la delataría.

- Quien propuso la decisión participa, escribe y escucha. No modera.

# La línea que casi siempre falta

La columna de la señal temprana. Un pre-mortem que termina en una lista de riesgos se archiva. Un pre-mortem que termina en una señal observable a los 60 o 90 días, con dueño, se convierte en un punto de la agenda de la siguiente revisión. Esa columna es la diferencia entre un ejercicio y un control.

# Si esto se vuelve una decisión grande

Si la decisión es difícil de revertir y lleva tu nombre, las herramientas gratuitas de vicsol.org/es/decision-clarity/ te ayudan a estructurarla. No reemplazan una revisión formal.